## Hoja1
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN SUJETA A LCSP PARA EL AÑO 2025
A) NUEVOS PROCEDIMIENTOS
Departamento | Objeto | Fecha publicación | Fecha inicio | Duración total | Coste aprox* | Tipo de | Fecha inicio tramitación
|  | anuncio de licitación* | contrato* | (prórrogas incluidas) | (IVA excluido) | procedimiento
Técnico | Suministro productos de mercería | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2 + 1 + 1 | 24000 | NO SARA | marzo
Técnico | Suministro productos de limpieza | 2025-05-15 | 2025-07-01 | 2 + 1 + 1 | 20000 | NO SARA | mayo
Técnico | Suministro de productos de peluquería | 2025-03-15 | 2025-05-01 | 2 + 1 + 1 | 15000 | NO SARA | marzo
Técnico | Servicio Mantenimiento de plataformas elevadoras | 2025-09-15 | 2025-11-01 | 2 + 1 + 1 | 24000 | NO SARA | septiembre
Técnico | PA 102/25 Construcción decorado Faust | 2025-02-15 | 2025-04-14 | 6 meses | 265000 | SARA | febrero
Técnico | Confección vestuario Faust | 2025-02-15 | 2025-04-14 | 6 meses | 150000 | NO SARA | febrero
Técnico | Construccion decorado Un Enemigo del Pueblo | 2025-03-15 | 2025-05-14 | 6 meses | 190000 | NO SARA | febrero
Técnico | Confección vestuario Un Enemigo del Pueblo | 2025-03-15 | 2025-05-14 | 6 meses | 85000 | NO SARA | febrero
Técnico | Construccion decorado Luisa Miller | 2025-04-01 | 2025-06-11 | 6 meses | 250000 | SARA | marzo
Técnico | Confección vestuario Luisa Miller | 2025-04-01 | 2025-06-11 | 6 meses | 125000 | NO SARA | marzo
Técnico | Servicio Gestion contenedores | 2025-03-01 | 2025-04-28 | 2 + 1 | 200000 | NO SARA | febrero
Técnico | PA 641/24 Servicio Transporte Producciones | 2025-01-21 | 2025-02-01 | 1 | 200000 | NO SARA
Técnico | PAS 009/25 Renting furgoneta | 2025-03-01 | 2025-04-29 | 3 + 1 | 35000 | NO SARA | febrero
Técnico | Suministro de lámparas de iluminación espectacular | 2025-04-15 | 2025-06-17 | 2 + 1 + 1 + 1 | 30000 | NO SARA | abril
GGPP | Servicio de firma electrónica | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2 + 1 + 1 + 1 | 5000 | PASS | octubre
GGPP | Servicio de plataforma de formación | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2 + 1 + 1 + 1 | 55000 | PAS | mayo
GGPP | Servicio de coordinación de actividades empresariales | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2 + 1 + 1 + 1 | 28800 | PAS | mayo
GGPP | Servicio Prevención Ajeno | 2025-04-15 | 2025-07-16 | 2 + 1 + 1 + 1 | 100000 | PA NO SARA | abril
GGPP | Suministro de EPIS | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 1 + 1 | 4500 | PASS | marzo
GGPP | Servicio de gestión de residuos | 2025-10-15 | 2025-12-20 | 1 + 1 + 1 | 42000 | PASS | octubre
Sistemas de la Información | Mantenimiento y consultoría SAP | 2025-03-01 | 2025-05-22 | 2 + 1 | 180000 | PA | febrero
Sistemas de la Información | Servicio mantenimiento CORE comunicaciones | 2025-10-01 | 2025-12-21 | 4 años | 7000 | PASS | septiembre
Sistemas de la Información | Mantenimiento conmutadores | 2025-10-17 | 2025-12-17 | 5 años | 12000 | PASS | septiembre
Infraestructuras y servicios | PASS 080/25 Suministro de gas canalizado | 2025-02-21 | 2025-04-01 | 1 año | 21916.09 | PASS | febrero
Infraestructuras y servicios | Servicio de desratización, desinfección y desinsectación | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2 + 1 + 1 | 26400 | PASS | mayo
Infraestructuras y servicios | Suministro hipoclorito y productos químicos | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2 + 1 + 1 | 39100 | PASS | junio
Infraestructuras y servicios | Mantenimiento para prevención y control legionelosis | 2025-11-15 | 2026-01-01 | 2 + 1 + 1 | 37800 | PASS | noviembre
Infraestructuras y servicios | Mantenimiento preventivo enfriadoras | 2025-11-15 | 2026-01-01 | 2 + 1 + 1 | 50000 | NSP | noviembre
Infraestructuras y servicios/Técnico | Suministro de material eléctrico | 2025-02-15 | 2025-04-01 | 2 + 1 + 1 | 180000 | NO SARA | febrero
Infraestructuras y servicios/Técnico | Suministro de ferretería | 2025-09-15 | 2025-12-08 | 2 + 1 + 1 | 160000 | NO SARA | septiembre
Infraestructuras y servicios/Técnico | Suministro de pintura y moqueta | 2025-09-01 | 2025-11-07 | 2 + 1 + 1 | 100000 | NO SARA | julio
Marketing | Agencia de medios | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 1 año | 400000 | PA SARA | julio
Marketing | PR 103/25 Diseño de creatividades gráficas | 2025-02-28 | 2025-05-01 | 1 + 1 + 1 | 180000 | NO SARA | febrero
Marketing | Conferencias Ramon Gener | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1 año | 30000 | NSP | mayo
Marketing | Servicio de grabación de eventos de divulgación | 2025-05-01 | 2025-07-04 | 1 + 1 + 1 | 19500 | NO SARA | marzo
Marketing | Servicio de gestión de redes sociales | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 1 + 1 + 1 | 19000 | NO SARA | octubre
Marketing | Mantenimiento web | 2025-03-15 | 2025-05-04 | 1 + 1 + 1 | 67400 | PA | febrero
Dramaturgia | Servicios traducción e interpretación | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | 20000 | PASS | marzo
Prensa | Servicios fotográficos | 2025-11-15 | 2026-02-02 | 1 + 1 + 1 | 100000 | PA | septiembre
Producción | NSP 611/24 Servicios coro interno "El Holandés errante" | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 1 mes | 43500 | NSP | enero
Producción | NSP 057/25 Servicios artísticos Sara Baras "Vuela" | 2025-02-05 | 2025-03-26 | 1 semana | 141420 | NSP | enero
Producción | NSP 079/25 Servicios artísticos Compañía María Pagés "De Scheherezade" | 2025-04-01 | 2025-05-07 | 1 semana | 38500 | NSP | marzo
Producción | NSP 032/25 Servicios artísticos Ballets Monte-Carlo "Romeo y Julieta" | 2025-02-05 | 2025-06-23 | 1 semana | 178000 | NSP | febrero
Producción | Servicios Dirección Escena "Un enemigo del pueblo" | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 1 semana | 20000 | NSP | julio
Producción | Servicios artísticos Compañía Danza 1 | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 2 días | 22500 | NSP | septiembre
Artístico | NSP 007/25 Servicios artísticos "L'Orfeo" | 2025-02-03 | 2025-02-23 | 1 día | 55000 | NSP | enero
Artístico | NSP 034/24 Servicios artísticos Dirección Musical | 2025-02-07 | 2025-09-01 | 2 + 2 | 943500 | NSP | CE x 2
Artístico | Servicios artísticos "Tamerlano" | 2025-04-15 | 2025-05-18 | 1 día | 85000 | NSP | abril
Artístico | Servicios artísticos Juan Diego Flórez | 2025-04-25 | 2025-05-25 | 1 día | 94000 | NSP | abril
Artístico | Servicios artísticos Joyce Didonato | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 1 día | 37132 | NSP | abril
Artístico | Suministro, en régimen de alquiler, de los elementos materiales de ópera 1 | 2025-07-15 | 2025-09-20 | 3 meses | 37144 | NSP | julio
Artístico | Suministro, en régimen de alquiler, de los elementos materiales de ópera 2 | 2025-09-01 | 2025-10-26 | 3 meses | 65000 | NSP | julio
Artístico | Servicios artísticos concierto 1 | 2025-11-02 | 2025-12-04 | 1 día | 40000 | NSP | octubre
Educación | NSP 10/25 Servicios artísticos para la actividad educativa Arenas Musicales | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 10 días | 15260 | NSP | enero
Educación | NSP 100/25 Servicios artísticos para actividad educativa Detectives en la ópera | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 1 semana | 20098 | NSP | febrero
Educación | Servicios Artísticos para actividad educativa Babies ONLY | 2025-07-07 | 2024-09-01 | 2 semanas | 9000 | NSP | julio
Orquesta | Vestuario masculino OCV | 2025-03-15 | 2025-05-01 | suministro puntual | 48000 | PAS | marzo
Orquesta | Servicio de transporte de instrumentos (furgoneta) | 2025-04-15 | 2025-06-01 | 1 + 1 + 1 | 22000 | PASS | abril
Posibles contrataciones en función inversiones
Infraestructuras y servicios | Sustitución de laterales de butacas sala principal |  |  |  | 100000 | PA NO SARA
Infraestructuras y servicios | PA 061/25 Sustitución tapizado cuero butacas salas |  | 2025-04-30 |  | 756488.24 | PA SARA
Infraestructuras y servicios | Sustitución alumbrado sala principal |  | 2025-05-31 |  | 875000 | PA SARA | CEx3
Infraestructuras y servicios | Sustitución pasarelas de comunicación de los cuadros eléctricos |  |  |  | 60000 | NSP
Infraestructuras y servicios | Sustitución montepianos |  |  |  | 350000 | PA SARA
* La fecha de publicación del anuncio del contrato, la fecha de inicio de contrato y el coste tienen carácter meramente estimativos. El coste se ha calculado para la duración total máxima del contrato, incluyendo prórrogas.
B) PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS A TRAVÉS DE LA CENTRAL DE COMPRAS DE LA GV
Departamento | Objeto | Fecha inicio contrato/ prórroga | Duración | Coste aprox | Tramitación
Infraestructuras y servicios | Suministro de energía eléctrica | 2025-06-21 | 1 año | 1545201.17 | abril CEx2
Sistemas de la Información | Infraestr.de comunic,capacidad de almacenam.y proceso AMURA 1/21(17/10/2022) | 2025-10-17 | 1 año | Según necesidad | prórroga
Sistemas de la Información | Comunicaciones corporativas AM 2/21 | pendiente | 5 años | Según necesidad
SG | Servicios postales (nuevo AM) | 2025-09-27 | 1 año | Según necesidad
SG | Servicios de paquetería (nuevo AM) | 2025-11-13 | 1 año | Según necesidad
DG | Agencia de viajes 1/24 CC | 2026-01-16 | 1 año | Según necesidad
SDA 1/21 MOBILIARIO | Según necesidad
SDA 1/22 PAPEL | Según necesidad
SDA 2/21 TIC | Según necesidad
SDA 3/23 TIC | Según necesidad
SDA 2/24 SEGUROS | Según necesidad
C) PRÓRROGAS DE CONTRATOS EN VIGOR
Departamento | Objeto | Fecha inicio | Duración | Coste aprox | Tramitación
|  | prórroga |  | (IVA excluido)
Técnico | PA 135/23 Alquiler camión escenario | 2025-06-01 | 1 año | 36000 | marzo | (segunda y última prórroga)
Técnico | PA 265/23 Servicio de carga y descarga | 2025-09-11 | 1 año | 31824 | junio | (primera prórroga)
Técnico | PA 132/23 Servicio transporte nacional hasta 8 metros | 2025-06-14 | 1 año | 20000 | marzo | (primera prórroga)
Técnico | PA 127/22 Mecánica escénica | 2025-11-01 | 1 año | 458400.04 | CE julio | (segunda prórroga)
Producción | PA 274/24 Servicios pianos | 2025-08-20 | 1 año | 90000 | junio | (primera prórroga)
Dramaturgia | PA 87/24 Impresión y maquetación folletos y programas | 2025-07-22 | 1 año | 40963 | mayo | (primera prórroga)
Orquesta | Transporte de instrumentos | 2025-12-30 | 1 año | 31210 | octubre | (primera prórroga)
Infraestructuras y servicios | PA 233/23 Servicio de limpieza | 2025-11-01 | 1 año | 524037.42 | CE julio | (primera prórroga)
Infraestructuras y servicios | PA 006/23 Servicio de vigilancia y seguridad | 2025-04-24 | 1 año | 732859.33 | CE marzo | (primera prórroga)
Infraestructuras y servicios | PASS 285/23 Mantenimiento SAIs | 2025-05-23 | 1 año | 12675.73 | marzo | (primera prórroga)
GGPP | PA 181/21 Servicio integral de control de presencia | 2025-07-19 | 1 año | 7650 | mayo | (tercera y última prórroga)
GGPP | PAS 133/23 Suministro de calzado de seguridad | 2025-12-29 | 1 año | 4808 | octubre | (segunda y última prórroga)
GGPP | PAS 433/23 Suministro de ropa de trabajo | 2026-01-26 | 1 año | 12754.7 | noviembre | (segunda y última prórroga)
GGPP | PA 522/23 Asistencia sanitaria | 2025-03-04 | 1 año | 49005 | febrero | (primera y única prórroga)
Contabilidad y Finanzas | PA 106/21 (lote 2) Asesoría fiscal y contable | 2025-07-28 | 1 año | 5722.94 | mayo | (segunda prórroga)
Sistemas de la Información | NSP 436/21 Mantenimiento y actualización de aplicación venta de entradas | 2025-08-08 | 1 año | 24200 | junio | (tercera y última prórroga)
Sistemas de la Información | PASS 291/21 Soporte cabina almacenamiento Storeeasy | 2025-08-15 | 1 año | 423.81 | junio | (segunda y última prórroga)
Sistemas de la Información | PASS 461/21 Mantenimiento entorno virtualización | 2026-01-01 | 1 año | 5125 | octubre | (segunda y última prórroga)
Sistemas de la Información | PASS 101/23 Servicio consultoría RGPD | 2025-05-23 | 1 | 550 | marzo | (primera prórroga)
Marketing | PA 063/23 Servicio de seguimiento analítico | 2025-06-03 | 1 año | 44570 | marzo | (segunda y última prórroga)
Marketing | PA 572/22 Servicio de gestión de redes sociales | 2025-02-01 | 1 año | 18890.16 | noviembre | (segunda y última prórroga)
Marketing | PA 432/23 Servicio de impresión digital de soportes de comunicación | 2026-02-15 | 1 año | 24748.6 | noviembre | (segunda y última prórroga)
Atención al cliente | PA 215/22 Servicio de comunicación con abonados | 2025-07-27 | 1 año | 18700 | mayo | (segunda prórroga)
D) CONTRATACIÓN MENOR
Según necesidades de cada departamento.
Solo debe tramitarse mediante contrato menor la contratación de suministros, servicios u obras para cubrir necesidades puntuales, esporádicas y urgentes de importe inferior a 15.000 € (suministros y servicios) o 40.000 € (obras).
En consecuencia, todos los contratos de carácter recurrente, pero también aquellos cuya contratación sea esporádica pero sí pueda preverse en el tiempo, deben tramitarse a través del procedimiento de contratación adecuado.
NOTA: En rojo, los procedimientos ya adjudicados. En verde, los procedimientos en tramitación o pendientes de licitación/invitación.